## Лист1
ООО "РИЦ ЖРЭУ"
Реестр выполнения работ по текущему ремонту по ООО "ЖРЭУ №17" за декабрь 2022 года
№ п/п | вид работ | ед.изм | объем работ | сумма без НДС | НДС | сумма с НДС | адрес | основание | договор | подрядчик
1 | замена участка стояка ЦО в подвале | м | 2 | 7065.8 |  | 7065.8 | Вишневского, д.23 корп.1 (3 под.) | акт аварийности | №139 от 01.12.2022
2 | замена участка стояка канализации | м | 2 | 10430.2 |  | 10430.2 | Привокзальная, д.11 корп.1, кв.58 | акт аварийности | №140 от 01.12.2022
3 | замена запорной арматуры на стояках ЦО в подвале и радиатора кв.57 | шт | 3./1 | 26902.8 |  | 30066.8 | Привокзальная, д.8 корп.2 | акт аварийности | №141 от 01.12.2022
4 | устройство светильников уличного освещения (2 под.) | шт | 1 | 3164 |  |  |  | акт аварийности
5 | устройство металлич.решеток на лестничных клетках | шт | 4 | 10470.8 |  | 10470.8 | Привокзльная, д.8 корп.2 (1 под.) | акт аварийности | №142 от 01.12.2022
6 | ремонт и устройство металлич.решеток на лестничных клетках | шт | 3 | 9111 |  | 9111 | Вишневского, д.2 (1 под.) | акт аварийности | №143 от 01.12.2022
7 | замена участка стояка ГВС | м | 5 | 18730.8 |  | 18730.8 | Привокзальная, д.12а, кв.3 | акт аварийности | №144 от 01.12.2022
8 | замена запорной арматуры на системе ГВС | шт | 2 | 16547.8 |  | 16547.8 | Вишневского, д.16 | акт аварийности | №145 от 01.12.2022
9 | ремонт кровли | кв.м | 11 | 42096.6 |  | 42096.6 | Ипподромная, д.11, кв.55,56 Б | акт аварийности | №146 от 01.12.2022
10 | ремонт откосов | шт | 20 | 73720.2 |  | 73720.2 | Вишневского, д.2 (1,2,3,4 под.) | протокол | №147 от 01.12.2022
11 | установка светильников уличного освещения (1 под.) | шт | 2 | 5896.4 |  | 26819.8 | Привокзальная, д.16 корп.1 | акт аварийности | №148 от 01.12.2022
12 | косметический ремонт лестничных клеток | шт | 1 | 20923.4 |  |  |  | акт аварийности
13 | установка светильников уличного освещения | шт | 2 | 5896.4 |  | 5896.4 | Вишневского, д.31 В | акт аварийности | №149 от 01.12.2022
14 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 3164 |  | 3164 | Вишневского, д.17 (3 под.) | акт аварийности | №150 от 01.12.2022
15 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 3164 |  | 3164 | Вишневского, д.4 (3 под.) | акт аварийности | №151 от 01.12.2022
16 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 3164 |  | 3164 | Вишневского, д.12 (4 под.) | акт аварийности | №152 от 01.12.2022
17 | установка светильника уличного освещения | шт | 1 | 3164 |  | 3164 | Вишневского, д.11 (4 под.) | акт аварийности | №153 от 01.12.2022
18 | ремонт фасада | шт | 1 | 8910 |  | 8910 | Вишневского, д.9 (3 под.) | акт аварийности | №154 от 01.12.2022
| итого |  |  | 272522.2 | 0 | 272522.2
Реестр выполнения работ по текущему ремонту силами сторонних подрядчиков за ДЕКАБРЬ 2022г.
1 | прочистка газохода и вентканала | м | 7.6 | 2227 |  | 2227 | Вишневского, д.12, кв.59 | акт аварийности |  | ООО "ЖилСпецРСУ"
2 | прочистка вентканала | м | 13.8 | 3146.4 |  | 3146.4 | Привокзальная д.9 корп.1, кв.37 | акт аварийности | №ДВК/162 от 22.11.2022 | ООО "ЖилСпецРСУ"
3 | установка оконных блоков их ПВХ-профиля на лестничных клетках | шт | 15 | 190075.78 | 38015.156 | 228090.93 | Вишневского, д.2 (2,3,4 под.) | протокол | №1294 от 15.11.2022 | ООО "Стеклопласт"
4 | замена балконной плиты | шт | 1 | 65021.4 |  | 65021.4 | Виневского, д.2 кв.27 | акт аварийности | №53/Т-2022 от 01.12.2022 | ИП Романов В.И.
5 | прочистка вентканала | шт | 1 | 2052 |  | 2052 | Вишневского, д.31 , кв.120 В | акт аварийности | №ДВК/182 от 14.12.2022 | ООО "ЖилСпецРСУ"
| итого |  |  | 262522.58 | 38015.156 | 300537.73
| ВСЕГО |  |  | 535044.78 | 38015.156 | 573059.93
Директор ООО "ЖРЭУ №17" __________________________________ В.И.Помосова